## Hoja1
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
POA 2018
ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
EJE:
Objetivo: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global
Política: Política 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática, continental, marina y costera con el acceso justo y equitativo a sus beneficios.
Meta:
Lineamiento Estratégico del PDOT | Objetivo Estartégico del PDOT | Meta del PDOT | Programa | Proyecto | Meta plurianual 2014-2019 | Meta 2018 | Actividad | Monto Total Anual | Fuentes de Financiamiento (7) |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLE
[9 empty] | GPC | OTROS | I | II | III | IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FORTALECER EL MODELO DE DESARROLLO SUSTENTABLE PROVINCIAL CON PERSPECTIVA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y SU RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO. | Impulsar la gestión sustentable de los recursos naturales, a través de procesos de planificación, prevención, regulación, control y adaptación al cambio climático. | Al finalizar el 2019 se habrá regulado a al menos el 80% de sujetos de control. | REGULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL | EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (REGULACIÓN PROYECTOS GAD PROVINCIAL) | 200 PROYECTOS REGULADOS GPC | 40 PROYECTOS QUE EJECUTA EL GAD-PC REGULADOS | 1.-PROCESOS DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL | [55 empty] | Ing. Hernando Revelo
1.1.- Recopilación de información técnica y social sobre los proyectos del GAD-PC | bar: MARZO 1 to DICIEMBRE 4
1.2.- Registro del proyecto en el SUIA | bar: MARZO 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | 1.3.-Pago memebresias permisos, servicos y tasas ambientales | 10000 | 10000 |  |  | 3500 | 3000 | 3500 | JUNIO 4: 3500; AGOSTO 3: 3000; DICIEMBRE 3: 3500
[7 empty] | SUB TOTAL | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 3500 | 3000 | 3500 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 3500; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 3000; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 3500 | 10000
[5 empty] | 200 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL MONITOREADOS | 40 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL MONITOREADOS | 2.- IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL | [55 empty] | Ing. Hernando Revelo
2.1.- Recopilación de información en los expedientes de los planes de Manejo de los Proyectos GAD-PC en las Direcciones operativas
2.2.- Diagnóstico del estado de cumplimiento de las medidas de los PMA
2.3.-Diagnóstico de la necesidad de adquisicón y contratación de rubros ambientales
[7 empty] | 2.4.- Contratación del servicio de gestión integral de desechos peligorsos de los talleres de manetenimiento del GADPC | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | AGOSTO 4: 2000 | Ing. Diana Ruales
[7 empty] | 2.5.- Adqusición de balanza industrial para el pesaje de desechos peligrosos | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | JUNIO 4: 1000
[7 empty] | 2.6.- Adquisición de letreros | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | AGOSTO 4: 2000 | Ing. Hernando Revelo
[7 empty] | 2.7.- Contratación de servicio de laboratorio ambiental para toma de muestras y su respectivo análisis (agua, suelo, aire, ruido) | 10000 | 10000 |  |  | 5000 |  | 5000 | MAYO 4: 5000; NOVIEMBRE 4: 5000
[7 empty] | 2.8.- Adquisición de basureros | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | AGOSTO 4: 1000 | Ing. Verónica Andrade
[7 empty] | 2.9.- Contración de servicos para construcción y mantenimiento de obras civiles | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | AGOSTO 4: 5000 | Ing. Hernando Revelo
[7 empty] | 2.10.- Levantamiento de No Conformidades posterior al diagnóstico en los expedientes | [55 empty] | Ing. Diana Ruales
2.11.- Elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento
2.12.- Entrega de los IAC al MAE | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | SUB TOTAL | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 6000 | 10000 | 5000 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 5000; JUNIO 1: 1000; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 10000; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 5000; DICIEMBRE 1: 0 | 21000
[5 empty] | 100% DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORÍAS AMBIENTALES CONTRATADAS | 1 PROYECTO CON LICENCIA AMBIENTAL AUDITADO | 3.- ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDITORÍAS AMBIENTALES | [55 empty] | Ing. Lucy Enríquez
2.1 -Recopilación de información del proyecto. | bar: ENERO 1 to ENERO 4
2.2 - Elaboración de TDRs para la contratación de la consultoría | bar: ENERO 1 to ENERO 4
[7 empty] | 2.3 -Contratación de la Consultoría para la Elaboración de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento | 7000 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | JUNIO 4: 7000
2.4 -Seguimiento a la contratación | bar: MARZO 1 to MAYO 4
2.5. Revisión del producto entregado por los consultores | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
2.6.-Ingreso de la Auditoría Ambiental para su revisión y aprobación por el MAE | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
[7 empty] | SUB TOTAL | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 7000; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 7000
[5 empty] | 150 MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS Y 5 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA RESIDUAL DE LAS CABECERAS CANTONALES DE LA PROVINCIA Y DE LOS RÍOS DE INTERÉS TURÍSTICO | 30 MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA EL GAD-PC, 1 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA RESIDUAL DE LAS CABECERAS CANTONALES DE LA PROVINCIA 1 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS Y/O FUENTES DE AGUA CON INTERÉS TURÍSTICO Y PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA | 4.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL PARA LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GAD-PC | [55 empty] | Ing. Diana Ruales
4.1.- Visita en campo de los proyectos que ha ejecutado el GAD-PC ( entrevistas, toma de fotos, verificación de datos, verificación de registros )
4.2.- Redacción de informe y elaboración de expedientes
[7 empty] | 4.3.- Establecer la línea base de la calidad del agua residual en las cabeceras cantonales y cabeceras parroquiales de la Provincia | [55 empty] | Ing. Adair Arévalo | bar: JULIO 1 to AGOSTO 4
[7 empty] | 4.4.Adquisición de materiales y reactivos para el análisis de las muestras tomadas | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | JUNIO 4: 1000
[7 empty] | 4.5. Elaboración de un mapa temático de cada diagnóstico de calidad el agua | [55 empty] | Ing. Verónica Andrade | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
[7 empty] | SUB TOTAL | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 1000; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 1000
|  |  |  | Formulación e implementación de políticas públicas para planificación, Regulación, Control y Gestión Local Competencial | 200 PROYECTOS ATENDIDOS EN EL SISTEMA SUIA | 50 DE PERMISOS AMBIENTALES EMITIDOS A LOS SUJETOS DE CONTROL | 5. ATENCIÓN Y REVISIÓN DE PROCESOS REGISTRADOS POR PROPONENTES EN EL SUIA | [55 empty] | Ing. Verónica Andrade
[7 empty] | 5.1.- Adquisición de material de difusión de los procesos de regulación ambiental | 8000 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | JUNIO 4: 8000
[7 empty] | 5.2.- Emisión de permisos ambientales | [55 empty] | Todos los Técnicos (Coordinador)
5.3.- Redacción de informe y elaboración de expedientes
[7 empty] | SUB TOTAL | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 8000; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 8000
[5 empty] | 120 PROYECTOS SUJETOS A LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | 30 PROYECTOS SUJETOS A LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | 6. MECANISMOS DE CONTROL APLICADOS A LOS SUJETOS DE CONTROL | [55 empty] | Todos los Técnicos (Coordinador)
6.1.- Atención a denuncias ciudadanas
6.2.- Revisión y aprobación de Informes Ambientales de Cumplimiento
6.3.- Revisión y Aprobación de TDR´S y Auditorías Ambientales
[7 empty] | 6.4.- Solicitud, revisión y aprobación de Planes de Acción | 3000 | 0 | 3000
6.5.- Revsiisón y Aprobación de Regsitro de Generador de Desechos Peligrosos, Planes de Minimización y Declaraciones Anuales
6.6.- Inspecciones técnicas a cada proyecto para verificar el cumplimiento de los planes de manejo vigentes con su informe respectivo
6.7.- Elaboración de expedientes
6.8.- Notificación a los sujetos de control
[7 empty] | 6.9.- Contratación de personal para capacitar a los técnicos del área en temas de calidad ambiental | [5 empty] | 3000 |  | SEPTIEMBRE 4: 3000 | Ing. Lucy Enríquez
[7 empty] | SUB TOTAL | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 3000; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 3000
[7 empty] | TOTAL | 50000 | 47000 | 3000 | 0 | 25500 | 16000 | 8500 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 5000; JUNIO 1: 20500; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 13000; SEPTIEMBRE 1: 3000; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 5000; DICIEMBRE 1: 3500 | 50000
| Fomentar la gestión territorial de cuencas hidrográficas enfocada a la conservación del recurso hídrico, suelos y biodiversidad | Al finalizar el 2019 se contará con un plan de manejo de las subcuencas y/o microcuencas del rio Apaqui elaborado (Río Santiaguillo) | GESTIÒN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS | Plan de manejo integral de Cuencas, Subcuenca, Microcuencas hidrográficas. | (25)% del plan implementado y evaluado | Un Plan de manejo (implementado en un 10%) y evaluado | PLAN DE MANEJO MICROCUENCA SANTIAGUILLO | [55 empty] | Ing. Paola Cerón TÉCNICO REMPLAZO
Formación de voluntarios locales para la protección ambiental en la microcuenca del río Santiaguillo | bar: MARZO 3; MAYO 3; JULIO 3; SEPTIEMBRE 3; NOVIEMBRE 3
Creación de una asociación comunitaria, para el manejo y procesamiento de productos reciclados | bar: JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | Incentivo a la mejor práctica de reciclaje | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | SEPTIEMBRE 4: 5000
[7 empty] | SUB TOTAL | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | SEPTIEMBRE 1: 5000 | 5000
|  | Al finalizar el 2019 se contará con al menos 60 fuentes de agua protegidas. |  | Fortalecimiento de las Juntas Administradoras y protección de fuentes hidricas (Coordinación RHH) Protección del recurso hídirco en la provincia del Carchi | 72 fuentes de agua y/o riveras de rios protegidas | 12 Juntas de Agua (Riego y Consumo Humano) fortalecidas y fuentes de agua protegidas | PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA | [55 empty] | Ing. Paola Cerón TÉCNICO REMPLAZO
Inspecciones de campo para levantamiento de información | bar: ENERO 4 to JUNIO 4
Tallere de fotalecimiento organizacional | bar: MARZO 1 to JULIO 4
Levantamientos planimetricos, negociación y firmas de convenios | bar: MARZO 1 to OCTUBRE 4
Establecimiento de medidas de protección mingas comunitarias | bar: MAYO 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | Adquisición de materiales alambre de púas | 3150 | 3150 |  |  |  | 3150 |  | SEPTIEMBRE 4: 3150
[7 empty] | Adquisición de materiales de protección – estructuras de hormigón | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | SEPTIEMBRE 4: 5000
|  | Al finalizar el 2019 se contará con al menos 25 km de riveras de río protegidas. |  |  |  |  | SUB TOTAL | 8150 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 8150 | 0 | SEPTIEMBRE 1: 8150 | 8150
[6 empty] | 5 Km de riveras de ríos protegidos | PROTECCIÓN DE RIVERAS DE RÍOS | [55 empty] | Ing. Paola Cerón TÉCNICO REMPLAZO
Priorización y levantamientos planimetricos de áreas de protección | bar: FEBRERO 1 to JUNIO 4
Negociación y firmas de convenio | bar: MARZO 1 to JULIO 4
Ejecución de medidas de protección | bar: MAYO 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | Adquisición de estacas metalicas | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | JUNIO 4: 1500
[7 empty] | Adquisición de plantas frutales | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | JUNIO 4: 2500
[7 empty] | SUB TOTAL | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | JUNIO 1: 4000 | 4000
|  | Al finalizar el 2019 se contará con un modelo de fondo de agua elaborado e implementado |  |  | 100 propietarios de áreas naturales beneficiados con medidas de compensación ambiental | Un modelo de fondo de agua elaborado y aprobado | MODELO DE FONDO DE AGUA | [55 empty] | Ing. Paola Cerón TÉCNICO REMPLAZO
Revisión y aprobación de los productos consultoría modelo de fondo de agua | bar: ENERO 1 to ENERO 4
Elaboración y aprobación de la ordenanza | bar: MARZO 1 to MAYO 4
Elaboración y aprobación del reglamento | bar: JUNIO 1 to AGOSTO 4
[7 empty] | Consultoría fondo de agua (arrastre 2017) | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | FEBRERO 1: 10000
[7 empty] | Traspaso de fondos para Impelementación del modelo de fondo de agua | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | OCTUBRE 4: 5000
[7 empty] | SUB TOTAL | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5000 | ENERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 5000; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 5000
|  |  |  | COOPERACIÓN (INPANDES - PRODECARCHI) | Una Replicabilidad de las buenas prácticas del modelo de gestión de las provincias de la Mancomunidad del Norte del Ecuador en la ZIF | 1 replica de las buenas prácticas del modelo de gestión | PRODECARCHI
[7 empty] | Contratación del personal del proyecto (6 meses) | 33904.43 | 33904.43 |  | 33904.43 |  |  |  | MARZO 4: 33904.43
[7 empty] | Talleres de identificación de acciones y territorios de réplica (Carchi - Guaitara: Urbina, Tufiño, Cristóbal Colón, la Libertad, Goaltal, Jijón y Caamaño, La Concepción, San Vicente de Pusir, San Miguel de putumayo) | 1700 | 1700 |  | 850 | 850 |  |  | MARZO 4: 850; JUNIO 4: 850
[7 empty] | Taller de intercambio y transferencia de información en lugares seleccionados para la réplica (Carchi - Guaitara: Urbina, Tufiño, Cristóbal Colón, la Libertad, Goaltal, Jijón y Caamaño, La Concepción, San Vicente de Pusir, San Miguel de putumayo) | 1700 | 1700 |  | 850 | 850 |  |  | MARZO 4: 850; JUNIO 4: 850
[7 empty] | Talleres de socialización del modelo de Gestión (capacitación técnica, fundamentos gestión transfronteriza, divulgación de resultados del proyecto: Esmeraldas, Imbabura, Sucumbios, Departamento de Nariño, Departamento de Putumayo) | 5000 | 5000 |  | 2500 | 2500 |  |  | MARZO 4: 2500; JUNIO 4: 2500
[7 empty] | Reunión de Gestión de fondos Cancillería Ecuador | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | JUNIO 4: 100
[7 empty] | Reunión de Gestión de fondos Mancomunidad del Norte | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | JUNIO 4: 100
[7 empty] | Reunión de gestión de fondos con otros | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | JUNIO 4: 100
[7 empty] | Reunión de gestión de fondos Cancillería Colombia / Gobernación de Nariño | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | JUNIO 4: 100
[7 empty] | Desarrollo de un plan de sostenibilidad financiera del proyecto | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | JUNIO 4: 100
[8 empty] | 42804.43 | 42804.43 | 0 | 38104.43 | 4700 |  |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 38104.43; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 4700; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 42804.43
[7 empty] | TOTAL | 64954.43 | 64954.43 | 0 | 38104.43 | 8700 | 13150 | 5000 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 38104.43; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 8700; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 13150; OCTUBRE 1: 5000; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 64954.43
| Impulsar la gestión de riesgos antrópicos y naturales vinculados a los efectos del cambio climático y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural. | Al finalizar el 2019 se contará con al menos 240 eventos de educación ambiental ejecutados a nivel provincial. | GESTIÓN DE RIESGOS Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL CON ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO | Sensibilización ambiental a la población | 54 Ferias ambientales ejecutadas debidamente organizadas y con participación de entidades públicas y privadas | 142 eventos impartidos en la provincia | CAPACITACIÓN AMBIENTAL | [55 empty] | Lic. Lorena Narváez
Ejecución de eventos de capacitación dirigido a Unidades Educativas (40 eventos)
Ejecución de eventos de capacitación dirigido a Gremio del Transporte (40 eventos)
Ejecución de eventos de capacitación dirigido a comunidades y barrios (60 eventos)
Foros binacionales y exposiciones (2 foros) | bar: JUNIO 4; NOVIEMBRE 3
[7 empty] | Adquisición de basureros ecologicos | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | JULIO 4: 4500
[7 empty] | Adquisición de botijuelas gigantes | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | JULIO 4: 4500
[7 empty] | Adquisición de calendarios y certificados | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | JULIO 4: 2000
[7 empty] | Elaboración de videos de proyectos DGA | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000 |  | JULIO 4: 3000
[7 empty] | Adquisición de bolsos y fundas ecológicos | 4500 | 4500 |  |  |  | 4500 |  | JULIO 4: 4500
[7 empty] | Transferencia de fondos para exposixción del vivarium (día mundial del ambiente) | 7000 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | JULIO 4: 7000
[7 empty] | Contratación de servicios para realización de eventos ambientales (aves, foro) | 18000 | 18000 |  |  |  | 18000 |  | JULIO 4: 18000
[7 empty] | SUB TOTAL | 43500 | 43500 | 0 |  |  | 43500 |  | JULIO 1: 43500 | 43500
[6 empty] | 25 ferias ambientales ejecutadas | FERIAS AMBIENTALES | [55 empty] | Lic. Lorena Narváez
Participación de ferias ambientales en coordinación con los GADs Parroquiales (20 ferias )
[7 empty] | Adquisición de cartucheras,rompecabezas y libretas | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | ABRIL 4: 2000
[7 empty] | SUB TOTAL | 2000 | 2000 | 0 |  | 2000 |  |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 2000; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 2000
[6 empty] | un eventoejecutado del intercolegial del conocimiento ambiental | INTERCOLEGIAL DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | [55 empty] | Biol. Willian Defas
Fase I Inauguración del evento (ecoparque) | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Fase II Recolección de botellas plásticas y reforestación | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Fase III Enfrentamiento de Unidades Educativas (preguntas ambientales y cuturales) | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
Fase IV Final del cocurso con la participación de 4 Unidades Educativas mejor puntuadas | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
[7 empty] | Contratación de locutor | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | AGOSTO 4: 2000
[7 empty] | Elaboración de material de imprenta | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | AGOSTO 4: 2000
[7 empty] | Contratación de movilización (bueses) | 5500 | 5500 |  |  |  | 5500 |  | AGOSTO 4: 5500
[7 empty] | Adquisición gorras, chalecos y camisetas) | 2500 | 2500 |  |  |  | 2500 |  | AGOSTO 4: 2500
[7 empty] | Contratación de una camioneta para intercolegial del conocimiento | 8500 | 8500 |  |  |  | 8500 |  | AGOSTO 4: 8500
[7 empty] | Incentivos a Unidades Educativas ganadoras 2017 | 18400 | 18400 |  |  |  | 18400 |  | AGOSTO 4: 18400
[7 empty] | SUB TOTAL | 38900 | 38900 | 0 |  |  | 38900 |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 38900; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 38900
[7 empty] | TOTAL | 84400 | 84400 | 0 |  | 2000 | 82400 |  | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 2000; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 43500; AGOSTO 1: 38900; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 84400
|  | Al finalizar el 2019 se habrá capacitado en gestión de riesgos al menos al 5% de población de 25 localidades amenazadas por eventos adversos. |  | Formulación e implementación del Plan Provincial de Gestión de Riesgos con enfoque de cambio climático | 1 plan de gestión de riesgo implementado en la provincia | 25% del plan implementado | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS | [55 empty] | TÉCNICO REMPLAZO
Eventos de capacitación en gestión de riesgos | bar: AGOSTO 4; OCTUBRE 4
Conformación de grupos de apoyo en casos emergentes | bar: NOVIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | Adquisición de vestimenta y accesorios de protección para donación a GADs parroquiales para atención de riesgos | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | JULIO 4: 1000
[7 empty] | Adquisición de herramientas (no depreciables) para donación a GADs parroquiales para atención de riesgos | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | JULIO 4: 2000
[7 empty] | Adquisición de implementos varios para donación GADs parroquiales para atención de riesgos (megáfonos, botiquines, silvatos) | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | JULIO 4: 1500
[7 empty] | Adquirir herramientas (de larga duración) - gestion de riesgos en la provincia | 1500 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | JULIO 4: 1500
[7 empty] | SUB TOTAL | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 6000; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 6000
[7 empty] | TOTAL | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 6000; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 6000
|  | Al finalizar el 2019 se han incorporado al menos 14000 hectáreas de ecosistemas bajo conservación. |  | Conservación y uso sustentable de la biodiversidad en ACUs (Área de conservación y uso sustentable) | 1 plan de biodiversidad con medidas de protección (avifauna, mariposario, investigación, corredores biológicos) en la provincia, implementado | 4 festivales de aves ejecutados | FESTIVALES DE AVES A NIVEL PROVINCIAL | [55 empty] | Biol. Willian Defas
Coordinación y socialización del evento | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; MAYO 1 to MAYO 4; AGOSTO 1 to AGOSTO 4; NOVIEMBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Ejecucion del evento | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 0
[6 empty] | Una linea base de anfibios generada | LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE BIOLOGICA Y OBSERVACIÓN DE ANFIBIOS | [55 empty] | Biol.Willian Dfefas
Seguimiento al convenio de cooperación interistitucional Prefectura - IBD
Selección de sitios para observación de anfibios | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
Establecimiento de senderos | bar: ABRIL 1 to JUNIO 4
Recorridos para observación de anfibios | bar: JULIO 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | Transferencia de contraparte al instituto nacional de biodiversidad para el estudio deanfibios | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | JUNIO 4: 5000
[7 empty] | SUB TOTAL | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 5000; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 5000
[6 empty] | 1 proyecto ejecutado | CONSERVACION DE ANFIBIOS EN SAN JACINTO DE CHINAMBI | [55 empty] | Biol. Willian Defas
Seguimiento y evaluación del proyecto
[7 empty] | Alquiler de movilización | 10800 | 10800 |  |  | 5400 | 5400 |  | ABRIL 4: 1800; MAYO 4: 1800; JUNIO 4: 1800; JULIO 4: 1800; AGOSTO 4: 1800; SEPTIEMBRE 4: 1800
[7 empty] | SUB TOTAL | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1800; MAYO 1: 1800; JUNIO 1: 1800; JULIO 1: 1800; AGOSTO 1: 1800; SEPTIEMBRE 1: 1800; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 10800
[7 empty] | TOTAL | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 10400 | 5400 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 1800; MAYO 1: 1800; JUNIO 1: 6800; JULIO 1: 1800; AGOSTO 1: 1800; SEPTIEMBRE 1: 1800; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 15800
[5 empty] | 1 plan de biodiversidad para 4 bosques protectores intervenidos con medidas de protección ambiental | un comité de gestión fortalecido del BPG | MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO GOLONDRINAS IV CONTEO DE AVEAS CHILES - CHICAL | [55 empty] | Biol.Willian Dfefas
Elaboración del POA 2018 del BPG | bar: ENERO 4
Evaluacion semestral del POA 2018 del BPG | bar: JUNIO 4
Coordinación interistitucional conteo de aves | bar: OCTUBRE 1 to NOVIEMBRE 4
Ejecucion del evento de conteo de aves | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 4
Elaboración del Boletin del conteo navideño de aves | bar: FEBRERO 1 to MARZO 4
Diagramacion del boletin de aves | bar: ABRIL 1 to MAYO 4
[7 empty] | Adquisición de camisetas y gorras para difundir el evento a nivel provincial y nacional. | 4900 | 4900 |  |  | 4900 |  |  | JUNIO 4: 4900
[7 empty] | Impresión del boletin de aves sexta edición | 2000 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | JULIO 4: 2000
[7 empty] | Impresión de la guia de aves de la provincia del Carchi | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | JULIO 4: 5000
[7 empty] | SUB TOTAL | 11900 | 11900 | 0 | 0 | 4900 | 7000 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 4900; JULIO 1: 7000; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 11900
[6 empty] | área protegida provinical en mplementación | ÁREA PROTEGIDA PROVINCIAL CORDILLERA ORIENTAL | [55 empty] | Ing. Paola Cerón TÉCNICO REMPLAZO
Seguimiento al proceso de declaratoria e ingreso al SNAP
Elaboración del Plan Operativo Anual 2018 | bar: MAYO 1 to MAYO 4
Seguimiento y monitoreo de actividades | bar: JUNIO 1 to DICIEMBRE 4
[7 empty] | Asquisición de 10 cámaras trampa con tarjeta de memoria y baterias recargables | 2000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | JUNIO 4: 2000
[7 empty] | SUB TOTAL | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 2000; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 2000
[6 empty] | establecido un programa de control y vigilancia | CONTRO Y VIGILANCIA BOSQUES PROTECTORES | [55 empty] | Ing. Paola Cerón TÉCNICO REMPLAZO
Elaboración de informes mensuales
Control y monitoreo de flora y fauna
Participación comunitaria
[7 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 13900 | 13900 | 0 | 0 | 6900 | 7000 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 6900; JULIO 1: 7000; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 13900
|  | Al finalizar el 2019 se contará con al menos 1150 ha bajo sistemas de restauración forestal |  | Restauración forestal provincial | 1.200.000 plantas producidas | 200000 plantas | PRODUCCIÓN PLANTAS EN VIERO INSITUCIONAL Y ALIADOS | [55 empty] | Ing. Brenda Yar
Planificación de viveristas (12 anuales)
Planificación con los represntantes de viveros aliados (4 anuales)
Producción de plantas nativas, exotica, medicinales y ornamentales en vivero institucional (320000 plantas anuales)
Producción de plantas nativas, exotica y frutales en viveros aliados (60000 plantas anuales)
[7 empty] | Adquirir semillas nativas, exóticas, frutales, ornamentales y medicinales | 5960 | 5960 |  |  | 5960 |  |  | JUNIO 4: 5960
[7 empty] | Adquirir abono para viveros - mariposario | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | JUNIO 4: 5000
[7 empty] | Adquirir materiales para viveros | 5960 | 5960 |  |  | 5960 |  |  | JUNIO 4: 5960
[7 empty] | Elaboración e impresión de letreros para viveros y mariposario | 2500 | 2500 |  |  | 2500 |  |  | JUNIO 4: 2500
[7 empty] | Adquirir prendas de protección | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | JUNIO 4: 1000
[7 empty] | Adquir ropa de trabajo | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | JUNIO 4: 4000
[7 empty] | Adquirir material de imprenta (guías de movilización) | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  | JUNIO 4: 500
[7 empty] | Adquirir herramientas de construcción para viveros | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  | JUNIO 4: 500
[7 empty] | SUB TOTAL | 25420 | 25420 | 0 | 0 | 25420 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 25420; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 25420
[5 empty] | 1860 hectáreas en sistemas agroforestales y plantaciones masivas | 310 hectáreas | ENTREGA DE PLATAS Y ACOMPAÑAMIENTO EN PLANTACIONES | [55 empty] | Ing. Brenda Yar
Entrega de plantas (150 solicitudes anuales)
Entrega de plantas (60 solicitudes anuales)
Hectáreas reforestadas (250 anual)
Hectáreas reforestadas ( 100)
Elaboración de Matriz de entrega de plantas AGROCALIDAD (12 anuales)
Elaboración de Matriz de Reporte de plantas (12 anuales)
Seguimiento a plantaciones (50 inspecciones anuales)
Seguimiento a plantaciones ( 18 inspecciones anuales)
DIA DEL ARBOL | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
Ejecución de una feria ambiental binacional por el día del árbol | bar: ABRIL 1 to ABRIL 4
PAPELERIAS APORTAN CON EL AMBIENTE | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
Coordinación con 10 propietarios de papelerias | bar: JULIO 1 to JULIO 4
Firma de una acta compromiso propietarios-Prefectura | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 4
Lanzamiento de la campaña por la compra de los utiles escolares llevate una planta | bar: SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4
[7 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 0; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 25420 | 25420 |  | 0 | 25420 | 0 | 0 | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 0; ABRIL 1: 0; MAYO 1: 0; JUNIO 1: 25420; JULIO 1: 0; AGOSTO 1: 0; SEPTIEMBRE 1: 0; OCTUBRE 1: 0; NOVIEMBRE 1: 0; DICIEMBRE 1: 0 | 25420
[7 empty] | GRAN TOTAL | 260474.43 | 257474.43 | 3000 | 38104.43 | 78920 | 129950 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38104.43 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 68320 | 0 | 0 | 0 | 58300 | 0 | 0 | 0 | 53700 | 0 | 0 | 0 | 17950 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 260474.43
[14 empty] | TOTAL MES | ENERO 1: 0; FEBRERO 1: 0; MARZO 1: 38104.43; ABRIL 1: 3800; MAYO 1: 6800; JUNIO 1: 68320; JULIO 1: 58300; AGOSTO 1: 53700; SEPTIEMBRE 1: 17950; OCTUBRE 1: 5000; NOVIEMBRE 1: 5000; DICIEMBRE 1: 3500 | 260474.43