## INGRESOS
INGRESOS
CONCEPTO | MONTO
ASIGNACION MENSUAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2018 | 630149.4
ASIGNACION MENSUAL PARA GASTOS CORRIENTES 2018 | 464491.68
ASIGNACION COMPETENCIA 2015 DE RIEGO A TRAVES BANCO DE DESARROLLO | 1781963.49
DEUDA POR COBRAR COMPETENCIA DE RIEGO 2016 A TRAVES DEL BANCO DE DESARROLLO | 1317000
ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2017 INVERSION | 1330683.11
ARRASTRE ASIGNACION MENSUAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2017 | 454000
OTROS INGRESOS PARA ECOPARQUE | 80000
ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2014 INVERSION | 72744
TOTAL INGRESOS | 6131031.68
CONCEPTO | MONTO
ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2018 | 1330683.11
ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2019 | 1397217.2655
ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2020 | 1467078.1288
ADELANTO COMPETENCIA DE RIEGO A TRAVES BANCO DE DESARROLLO BDE | 4194978.5043

## GASTOS INVERSION 2018
[24 empty] | ENE-FEB-MAR | ABR-MAY-JUN | JUL-AGO-SEP | OCT-NOV-DIC
PLANES O PROGRAMAS | Proyectos (1) | PARROQUIA | CANTONES | Componentes (2) | Necesidad Pública que satisface (3) | Metas/ Resultado | Indicadores de Gestión Institucional (5) | Gasto Anual (6) | [11 empty] | Cronograma de ejecución presupuestaria Trimestral (8) |  |  |  | Cronograma de ejecución Física Trimestral (9)
[8 empty] | Partida | [8 empty] | Monto Total (SIN IVA) | IVA | MONTO TOTAL
[9 empty] | ASIGNACION MENSUAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2018 | ASIGNACION MENSUAL PARA GASTOS CORRIENTES 2018 | ASIGNACION COMPETENCIA 2015 DE RIEGO A TRAVES BANCO DE DESARROLLO | DEUDA POR COBRAR COMPETENCIA DE RIEGO 2016 A TRAVES DEL BANCO DE DESARROLLO | ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2018 INVERSION | ARRASTRE ASIGNACION MENSUAL PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 2018 | OTROS INGRESOS PARA ECOPARQUE | ASIGNACION COMPETENCIA DE RIEGO 2014 INVERSION |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FORMULACION DE ESTUDIOS | ESTUDIO DE TECNIFICACIÓN DE RIEGO Y DINÁMICA PRODUCCIÓN EN LA ZONA DE CRISTÓBAL COLÓN | CRISTOBAL COLON | MONTUFAR | Contratar cosultoria | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Al finalizar el año 2018 se habra contratado un estudio para diversificación productiva | 100 % estudio ejecutado | [6 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 6000 | 56000 |  | 56000 |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| ESTUDIO PREFACTIBILIDAD REPRESA RIO MAL PASO | SAN ISIDRO | ESPEJO | Contratar cosultoria | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, economica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje". El proyecto Estudio de Prefactibilidad Represa Rio Mal Paso, esta enmarcado dentro de este objetivo. | Al finalizar el año 2018 se dispondrá de un estudio preliminar y fatibilidad de una represa | 100 % estudio ejecutado | [10 empty] | 0 | 0
| CATASTRO DE USUARIOS DE JUNTAS DE REGANTES, COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y DESARROLLO EN LA PROVINCIA DEL CARCHI" | PROVINCIA | PROVINCIA | Inventario Catastral de riego | Articular y establecer un sistema integrado de información sobre la situación del acceso al riego en la provincia del Carchi. | Al final de los 6 meses contar con el catastro de 39 juntas de riego de los cantones de Espejo, Bolívar y Mira | 100 % estudio ejecutado |  | 6484 |  |  |  | 51298.94 |  |  |  | 57782.94 | 6933.9528 | 64716.8928 |  |  |  | 64716.8928 | 0% | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL | [8 empty] | 6484 | 0 | 0 | 0 | 51298.94 | 50000 | 0 | 0 | 107782.94 | 12933.9528 | 120716.8928 | 1: 0; 2: 56000; 3: 0; 4: 64716.8928
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABREVADEROS Y RIEGO EJIDO-CUMBALTAR (COMPETENCIA 2015) | CRISTOBAL COLON | MONTUFAR | Rehabilitar la acequia Cumbaltar-El Ejido, para asegurar la disponibilidad y calidad del agua, respondiendo a las necesidades identificadas por los agricultores como premisa para generar impactos favorables en la producción agropecuaria. | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”. El proyecto Rehabilitación del sistema de abrevaderos y fitosanitario Cumbaltar-El Ejido FASE I, está enmarcado dentro de este objetivo, ya que se realizará el mejoramiento y rehabilitación de un tramo de acequia del sistema, mejorando el 50% de la conducción principal, lo que garantiza un rendimiento mayor de producción | A los 3 meses de iniciado el proyecto se contará con mayor eficiencia en la conducción principal rehabilitando 5.8 km del sistema que beneficiará a 243 usuarios de la Junta de agua, 741 ha | 100 % del sistema construido en su primera etapa |  |  |  | 125261.15 | [5 empty] | 125261.15 | 15031.338 | 140292.488 |  | 93528.3253 | 46764.1627 |  | 0% | 66.67% | 33.33% | 0%
| REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO CHOTA CHIQUITO (COMPETENCIA 2015) | SAN VICENTE DE PUSIR | BOLIVAR | Rehabilitación de la infraestructura física de la captación y la conducción principal del sistema. | Ampliar la cobertura productiva existente y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de la comunidad influenciada por el proyecto, en el cantón Bolívar de la provincia del Carchi. | A los 4 meses de iniciado el proyecto se habrá mejorado el 100% de la conducción principal del sistema de que beneficiará a 49 usuarios, 91. 9ha | 100 % del sistema construido en su primera etapa |  |  |  | 90281.28 | [5 empty] | 90281.28 | 10833.7536 | 101115.0336 |  | 67410.0224 | 33705.0112 |  | 0% | 66.67% | 33.33% | 0%
| REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO EL ARTEZON FASE III (COMPETENCIA 2015) | EL ANGEL | ESPEJO | Rehabilitar la infraestructura de un tramo de conducción principal del sistema de riego y la construcción de obras especiales | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje se realizará una etapa más, rehabilitando un tramo de conducción principal. | Al finalizar la etapa del proyecto a los 6 meses de iniciado el proyecto los usuarios del canal contarán con un tramo de 1.2 km de tubería de conducción rehabilitado. | 100 % del sistema construido en su tercera etapa |  |  |  | 405156.5 | [5 empty] | 405156.5 | 48618.78 | 453775.28 |  | 151258.4267 | 151258.4267 | 151258.4267 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PALO BLANCO FASE I (COMPETENCIA 2015) | LA CONCEPCION | MIRA | Construir un sistema de Riego de agua agrícola para los usuarios de la comunidad de Palo Blanco a través de obras de captación, conducción, distribución e infraestructura hidráulica. En esta primera fase se construirá el ramal 1 y 2 de la distribución de los seis que conforman todo el proyecto. | Ampliar la cobertura de riego para contribuir a la producción de cultivos que mejoren el buen vivir del sector Palo Blanco, parroquia La Concepción, cantón Mira, Provincia del Carchi | A los 4 meses de iniciado el proyecto se contará con el 45% del sistema de distribución para uso agrícola que beneficiará a 16 de los 58 usuarios de la Junta de agua de la comuna Palo Blanco, regando 421 ha | 100 % del sistema construido en su primera etapa |  |  |  | 270608.36 | [5 empty] | 270608.36 | 32473.0032 | 303081.3632 |  | 101027.1211 | 101027.1211 | 101027.1211 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE ALMACENAMIENTO EN 4 DERIVACIONES DEL CANAL MONTUFAR (COMPETENCIA 2015) | BOLIVAR, LOS ANDES | BOLIVAR | Rehabilitación de reservorios en cuatro derivaciones del canal Montúfar. | Ampliar la cobertura productiva existente y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades beneficiadas por el proyecto, en el cantón Montúfar y Bolívar, de la provincia del Carchi. | A los 8 meses rehabilitados los reservorios de cuatro derivaciones del canal Montúfar. 5992 beneficiarios directos, mejorando una superficie de 1820.57 ha | 100% construido el sistema |  |  |  | 441512.44 | [5 empty] | 441512.44 | 52981.4928 | 494493.9328 |  | 164831.3109 | 164831.3109 | 164831.3109 | 0% | #DIV/0! | 100% | 100%
| REHABILITACION ACEQUIA PASTORA ALOMIA (COMPTENCIA 2016) | LA PAZ | MONTUFAR | Rehabilitación de un tramo de la conducción de la acequia Pastora Alomía | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”. El proyecto Rehabilitación de la acequia Pastora Alomia, está enmarcado dentro de este objetivo, ya que se realizará el mejoramiento y rehabilitación de un tramo de acequia del sistema, mejorando al 80% la conducción principal, lo que garantiza un rendimiento mayor de producción. | Al finalizar la implementación del proyecto se incrementará la eficiencia y cobertura del uso del agua para riego en la zona de influencia del proyecto en un 80% | 100% construido el sistema |  |  |  | 153396.9 | [5 empty] | 153396.9 | 18407.628 | 171804.528 |  | 114536.352 | 57268.176 |  | 0% | 66.67% | 33.33% | 0%
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO MONTE OLIVO FASE I (COMPETENCIA 2016) | SAN RAFAEL, MONTE OLIVO | BOLIVAR | Rehabilitación trasvase y canal alto Monte Olivo | Ampliarla cobertura productiva existente y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades beneficiadas por el proyecto, en el cantón Bolívar, de la provincia del Carchi. | Incrementar la tasa de satisfacción de las necesidades de transporte de caudal en un 60% con la implementación del proyecto en un período de seis meses | 100% construido el sistema |  |  |  |  | 991265.27 |  |  |  |  | 991265.27 | 118951.8324 | 1110217.1024 |  |  |  | 1110217.1024 | 0% | 0% | 0% | 100%
| IMPLEMENTACION DE RESERVORIOS EN LA PROVINCIA DEL CARCHI | PROVINCIA | PROVINCIA | Construcción de reservorios comunitarios en la provincia del Carchi | Ampliar la cobertura de riego para contribuir a la producción de cultivos que mejoren el buen vivir de los sectores de la provincia del Carchi, en donde sea indispensable garantizar el almacenamiento del agua | Al finalizar el año 2018 se habra implementado al menos 15 mil m3 de almacenamiento de agua, distribuidos en diferentes zonas de la provincia | 100 % reservorios construidos |  |  |  |  | 325734.73 |  |  |  |  | 325734.73 | 39088.1676 | 364822.8976 |  |  |  | 364822.8976 | 0% | 0% | 0% | 100%
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EL NARANJAL (COMPETENCIA 2016) | LA CONCEPCION | MIRA | Rehabilitación de la distribución, mejora del almacenamiento | Ampliar la cobertura de riego para contribuir a la producción de cultivos que mejoren el buen vivir del sector El Naranjal, Parroquia la Concepción, Cantón Mira, Provincia del Carchi. | Incrementar la producción de cultivos de la zona , a un 80% de las cosechas por año | 100% construido el sistema |  |  |  | 221871.41 | [5 empty] | 221871.41 | 26624.5692 | 248495.9792 |  | 82831.9931 | 82831.9931 | 82831.9931 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| REHABILITACION SISTEMA DE LA “JUNTA DE RIEGO QUEBRADA EL ARRAYAN | PIARTAL | MONTUFAR | Mejorar todo el sistema de riego | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”. El proyecto Rehabilitación Sistema De La “Junta De Riego Quebrada El Arrayan”, está enmarcado dentro de este objetivo, ya que se realizará el mejoramiento y rehabilitación de todo el sistema, lo que garantiza un rendimiento mayor de producción. | A los 3 meses de iniciado el proyecto se contará con mayor eficiencia con la captación y rehabilitación de 2.5 km de conducción y distribución del sistema que beneficiará a 30 usuarios de la Junta de agua. | 100% construido el sistema | [5 empty] | 67052.52 |  |  |  | 67052.52 | 8046.3024 | 75098.8224 |  |  |  | 75098.8224 | 0% | 0% | 0% | 100%
| REHABILITACION ACEQUIA LOS ARRAYANES | PIARTAL | MONTUFAR | Rehabilitar el sistema de riego | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”. El proyecto Rehabilitación de la acequia Los Arrayanes, está enmarcado dentro de este objetivo, ya que se realizará el mejoramiento y rehabilitación de todo el sistema, lo que garantiza un rendimiento mayor de producción. | Al finalizar el proyecto estará mejorado el sistema, capacitada y legalizada la junta que beneficiará a 54 usuarios. | 100% construido el sistema | [5 empty] | 112801.65 |  |  |  | 112801.65 | 13536.198 | 126337.848 |  |  |  | 126337.848 | 0% | 0% | 0% | 100%
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA LUCIA | LA CONCEPCION | MIRA | Rehabilitar las obras de conducción principal en el sistema | Ampliar la cobertura de riego para contribuir a la producción de cultivos que mejoren con el buen vivir del sector Santa Lucia, parroquia dela Concepción, cantón Mira, Provincia del Carchi. | Al finalizar el proyecto estará mejorado el sistema, capacitada y legalizada la junta que beneficiará a 47 usuarios. | 100% construido el sistema | [5 empty] | 86191.12 |  |  |  | 86191.12 | 10342.9344 | 96534.0544 |  |  |  | 96534.0544 | 0% | 0% | 0% | 100%
| REHABILITACION E IMPLEMENTACION ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN VICENTE DE PUSIR | SAN VICENTE DE PUSIR | BOLIVAR | Implementación de un reservorio comunitario | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”, | Al finalizar el proyecto se ha implementado el 100% del sistema San Vicente de Pusir, beneficiando a 288 usuarios directos. | 100% construido el sistema | [5 empty] | 166983.8 |  |  |  | 166983.8 | 20038.056 | 187021.856 |  |  |  | 187021.856 | 0% | 0% | 0% | 100%
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO EL TAMBO | GARCIA MORENO | BOLIVAR | Implementación de un reservorio comunitario | Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”. El proyecto Mejoramiento del sistema de Riego El Tambo , está enmarcado dentro de este objetivo, ya que se realizará la construcción de obras de almacenamiento, para garantizar la producción del sector | Al finalizar la ejecución del proyecto estará en funcionamiento un sistema de almacenamiento con una capacidad de 44.617,21 m3, para almacenar el recurso hídrico | 100% construido el sistema | [5 empty] | 280602.69 |  |  |  | 280602.69 | 33672.3228 | 314275.0128 |  |  |  | 314275.0128 | 0% | 0% | 0% | 100%
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RIO BLANCO | JIJON Y CAAMAÑO | MIRA | Rehabilitación conducción, almacenamiento, y colocación de dos ramales de distribución | Ampliar la cobertura de riego para contribuir a la producción de cultivos y ganadería que mejoren el buen vivir del sector Río Blanco, parroquia de Jijón y Caamaño, cantón Mira, Provincia del Carchi. | Al finalizar el proyecto estaráconstruido el sistema, capacitada y legalizada la junta que beneficiará a 31 usuarios | 100% construido el sistema | [5 empty] | 163400.25 |  |  |  | 163400.25 | 19608.03 | 183008.28 |  |  |  | 183008.28 | 0% | 0% | 0% | 100%
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS ACEQUIAS MORAN Y PISQUER Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO, IV ETAPA | MIRA | MIRA | Implementación de la variante de la acequia Pisquer | Ampliar la pequeña cobertura productiva existente y mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades influenciadas por el proyecto, en el cantón Mira de la Provincia del Carchi. | A los 8 meses el 100% de los usuarios habrán garantizado su producción con el sistema de riego implementado. | 100% construido el sistema | [5 empty] | 402352.14 |  |  |  | 402352.14 | 48282.2568 | 450634.3968 |  |  |  | 450634.3968 | 0% | 0% | 0% | 100%
| PROYECTOS DE INVERSION COMPETENCIA 2018 | PROVINCIA | PROVINCIA | Presentación de proyectos para aprobación | Mejorar la infraestructura de riego del sistema de riego Monte - Olivo | Al finalizar el septimo mes del 2018 se cuenta con fase precontractual | 100% concluida la Fase Precontractual | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1: 0; 4: 0
| ADQUSICION DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS | PROVINCIA | PROVINCIA | Adquisición Tubería | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Al finalizar el 2018 se habrá instalado 3000 metros lineales de tubería en los sistemas de riego de la provincia. | 100% tubería en stock |  | 140000 | [7 empty] | 140000 | 16800 | 156800 |  | 78400 | 78400 |  | 0% | 50% | 50% | 0%
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA USO AGRICOLA CASA FRIA-TULCAN II ETAPA (EMBAJADA DE JAPON) | JULIO ANDRADE | TULCAN | Terminación infraestructura para el sector productivo | Ampliar la cobertura de uso agricola | Al finalizar el año se ha cubierto un total de 252 ha, beneficiando a 94 usuarios | 100 % sistema constuido | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1: 0
| FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA USO AGRICOLA CASA FRIA-TULCAN II ETAPA (EMBAJADA DE JAPON) | JULIO ANDRADE | TULCAN | Fiscalización | Garantizar la ejecución de los recursos | Al finalizar el año se ha fiscalizado un sistema construido | 100% sistema construido | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1: 0
| MICROEMPRESAS DE RIEGO | PROVINCIA | ESPEJO | Solventar mentenimiento emergentes menores con ayuda de la comunidad | Al finalizar el 2018 se cuenta con 2 micorempresas conformadas y en funcionamiento. | 100% de las microempresas conformadas. | 100% de las microempresas conformadas. |  | 135000 |  |  |  |  | 90000 |  |  | 225000 | 27000 | 252000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 25% | 25% | 25% | 25%
| EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO TM | PROVINCIA | PROVINCIA | Estudios y Diseños, Fase Precontractual, Ejecución de Mantenimiento de Sistemas de Riego | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Al finalizar el 2018 se habrá mantenido y reparado 15 sistemas de riego | 100% de los sistemas de riego intervenidos |  | 100000 | [7 empty] | 100000 | 12000 | 112000 | 0 | 37333.3333 | 37333.3333 | 37333.3333 | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| ADQUISICION DE GEOMEMBRANA | PROVINCIA | PROVINCIA | Solventar mentenimiento emergentes en obras de almacenamiento y conducción de riego | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Incrementar la producción de cultivos de la zona , a un 80% de las cosechas por año | 100% sistema construido |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 1200 | 11200 | 0 |  | 11200 |  | 0% | 0% | 100% | 0%
| ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA INSTALACION GEOMEMBRANA | PROVINCIA | PROVINCIA | Solventar mentenimiento emergentes en obras de almacenamiento y conducción de riego | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Incrementar la producción de cultivos de la zona , a un 80% de las cosechas por año | 100% sistema construido |  | 25000 | [7 empty] | 25000 | 3000 | 28000 | 0 | 28000 |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| REHABILITACION SISTEMA DE ABREVADEROS Y RIEGO SAN JOSE DE CHUNQUER | JULIO ANDRADE | TULCAN | Rehabilitación del sistema en II Fase | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Incrementar la producción de cultivos de la zona , a un 80% de las cosechas por año | 100% sistema construido | [6 empty] | 50000 |  |  | 50000 | 6000 | 56000 | 0 | 56000 |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| REHANILITACION SISTEMA DE ABREVADEREOS Y RIEGO SAN JOSE DE HUACA | JULIO ANDRADE | HUACA | Rehabilitación del sistema en II Fase | Contribuir a la transformación de la matriz productiva mediante tecnificación del riego generando estabilidad socioeconómica y uso eficiente del recurso hídrico en la Provincia del Carchi. | Incrementar la producción de cultivos de la zona , a un 80% de las cosechas por año | 100% sistema construido |  | 10000 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 6000 | 56000 | 0 | 56000 |  |  | 0% | 100% | 0% | 0%
| REAJUSTE DE PLANILLAS | [15 empty] | 10000 | 1200 | 11200 | 0 |  |  | 11200 | 0% | 0% | 0% | 100%
| REHABILITACIÓN CANALES DE RIEGO - ECOPARQUE | TUFIÑO | TULCAN | Sistema de riego | Ampliar la cobertura uso agrícola | Al finalizar el año 2018 se tendra un sistema de riego que abastezca a las comunidades de Tufiño | 100 % sistema constuido | [7 empty] | 80000 |  | 80000 | 9600 | 89600 | 44800 | 44800 |  |  | 50% | 50% | 0% | 0%
| CONVENIOS CON JUNTAS PARROQUIALES Y OTROS | PROVINCIA | MIRA | Social, Infraestructura, Productivo | Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente | Al finalizar el 2018 se habrá construido y/o reparado 3 sistemas de agua para abrevaderos, riego y agua de consumo humano con instituciones de la provincia | 100% de los sistemas constuidos y/o reparados |  | 163665.4 |  |  |  |  | 214000 |  |  | 377665.4 | 45319.848 | 422985.248 | 105746.312 | 105746.312 | 105746.312 | 105746.312 | 25% | 25% | 25% | 25%
SUBTOTAL | [8 empty] | 583665.4 | 0 | 1708088.04 | 1317000 | 1279384.17 | 404000 | 80000 | 0 | 5372137.61 | 644656.5132 | 6016794.1232 | 1: 213546.312; 2: 1244703.1968; 3: 933365.8469; 4: 3625178.7675
FORTALECIMIENTO SOCIO OGRANIZATIVO | FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A JUNTAS DE REGANTES (COMPETENCIA 2014) | PROVINCIA | PROVINCIA | Capacitación a juntas de regantes | Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente | Al finalizar el 2018 se habra capacitado al menos a 10 juntas de regantes | 100 % de 10 juntas capacitados | [8 empty] | 72744 | 72744 | 8729.28 | 81473.28 | 20368.32 | 20368.32 | 20368.32 | 20368.32 | 25% | 25% | 25% | 25%
| FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION A JUNTAS DE REGANTES (COMPETENCIA 2015) | PROVINCIA | PROVINCIA | Capacitación a juntas de regantes | Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente | Al finalizar el 2018 se habra capacitado al menos a 5 juntas de regantes | 100 % de 5 juntas capacitados |  |  |  | 73875.45 | [5 empty] | 73875.45 | 8865.054 | 82740.504 |  |  | 41370.252 | 41370.252 | 0% | 0% | 50% | 50%
| IMPLEMENTACION SISTEMAS ADMINISTRATIVO Y TARIFARIOS EN LAS JUNTAS DE RIEGO | PROVINCIA | PROVINCIA | Capacitación a las juntas de regantes | Gestión adecuada del recurso agua para una correcta aplicación. | Al finalilzar el 2018 se habrá capacitado a 6 juntas de regantes | 100% de 6 juntas de regantes capacitados |  | 20000 | [7 empty] | 20000 | 2400 | 22400 | 0 |  | 11200 | 11200 | 0% | 0% | 50% | 50%
| PUBLICACION PLAN DE RIEGO | PROVINCIA | PROVINCIA | Contratar cosultoria | Estudio para conocer la situación actual y proponer la rehabilitación y correcta administración de los sistemas | Al finalizar el 2018 se contará con un estudio para rehablitación de la acequi Indujel cantón Montúfar | 100% de los estudios realizados |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 1200 | 11200 | 0 |  |  | 11200 | 0% | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL | [8 empty] | 30000 | 0 | 73875.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72744 | 176619.45 | 21194.334 | 197813.784 | 1: 20368.32; 2: 20368.32; 3: 72938.572; 4: 84138.572
CAPACITACION NUEVAS TECNOLOGIAS | CAPACITACION DIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS | PROVINCIA | PROVINCIA | Capacitación al personal | Capacitación al personal en nuevas tecnologías relacionadas con el riego | Al finalizar el 2018 se realizarán al menos 2 capacitaciones para el personal de la dirección de recursos hídricos | 100% del personal capacitado |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 1200 | 11200 | 1: 0; 4: 11200
SUBTOTAL | [8 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1200 | 11200 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 11200
TOTAL | [8 empty] | 630149.4 | 0 | 1781963.49 | 1317000 | 1330683.11 | 454000 | 80000 | 72744 | 5666540 | 679984.8 | 6346524.8 | 1: 233914.632; 2: 1321071.5168; 3: 1006304.4189; 4: 3785234.2323
Note on D22: Se podria coordinar con la DEL para programa de recuperación de suelos, existe el estudio

## GASTOS CORRIENTES 2018
| DESCRIPCION | MONTO
GASTOS CORRIENTES | Remuneraciones Unificadas | 300000
| Décimotercer Sueldo | 24000
| Décimocuarto Sueldo | 9000
| Horas Extraordinarias y Suplementarias | 100
| Servicios Personales por Contrato | 5000
| Subrogaciones | 0
| Encargos | 0
| Aporte Patronal | 39000
| Fondo de Reserva | 24000
| Compensación por Vacaciones no Gozadas | 2000
| Pasajes al Interior | 500
| Pasajes al Exterior | 500
| Viáticos y Subsistencias en el Interior | 2500
| Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 0
| Viáticos por Gasto de Residencia | 0
| Maquinarias y Equipos (Mantenimiento Hídricos) | 5000
| Vehículos (Mantenimiento Hídricos) | 10791.68
| Vehículos | 33600
| Vestuario, Lencería y Prendas de Protección (Hídricos) | 3500
| Materiales de Oficina (Hídricos) | 2500
| Materiales de Impresión, Reproducción y Publicaciones (Hídricos) | 2500
| TOTAL | 464491.68

## LISTA PROYECTOS
No | PROYECTO | UBICACIÓN |  |  | FAMILIAS BENEFICIADAS | HECTAREAS REGADAS
|  | COMUNIDAD | PARROQUIA | CANTON |  |  | MONTO | REGISTRADO SISTEMA EN LA PLATAFORMA INFORMATICA | USUARIOS CONOCEN Y ESTAN DE ACUERDO CON EL ALCANCE DEL PROYECTO | LOS USUARIOS ESTAN DE ACUERDO PARA PAGO DE TARIFA | PERSONERIA JURICA JUNTA | PROMEDIO DE HECTAREAS POR USUARIO | COSTO/BENEFICIO | INVERSION POR HECTAREA | INVERSION POR FAMILIA | APORTE DE LOS USUARIOS USD | APORTE DE LOS USUARIOS % | ACUERDO PAGO EN FUNCION DEL DERECHO DE AGUA | EXISTE CO-FINANCIAMIENTO | DISPONIBILIDAD DE AGUA | ACCESO VIAL A LA ZONA DE RIEGO | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO | PLAZO DE EJECUCION (MESES) | PERMISO AMBIENTAL | NO EXISTE CONFLICTOS USOS DEL AGUA | AUTOIZACION DE DERECHO DE AGUA | CUENTA CON SERVIDUMBRE DE PASO | CUENTA CON ESCRITURAS DE LOS TERRENOS AFECTADOS
1 | REHABILITACIÓN DE INFRASTRUCTURA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE ALOR-EL ROSAL | ANGELINA, MOSQUERAL, EL ROSAL, ALOR | BOLIVAR, SAN RAFAEL | BOLIVAR | 172 | 524.5 | 1620207.87 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.0494 | 1.68 | 3089.0522 | 9419.8132 | 123637.16 | 7.631% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
2 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MASCARILLA PAMBA-HACIENDA | MASCARILLA | MIRA | MIRA | 127 | 290.9 | 2194958.18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.2906 |  | 7545.4045 | 17283.1353 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
3 | REHABILITACIÓN DE INFRASTRUCTURA DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE INDUJEL | SANTA MARTHA DE INDUJEL, LOS CIPRES, LA BRETAÑA | SAN JOSE | MONTUFAR | 52 | 1083 | 1596887.07 | 1 |  |  |  | 20.8269 |  | 1474.5033 | 30709.3667
4 | REHABILITACION ACEQUIA LA CHIMBA | LA PORTADA | MIRA | MIRA | 68 | 71.85 | 107775 | 1 |  |  |  | 1.0566 |  | 1500 | 1584.9265
5 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LA ESPERANZA | TUFIÑO | TUFIÑO | TULCAN | 56 | 137.67 | 206505 | 1 |  |  |  | 2.4584 |  | 1500 | 3687.5893
6 | REHABILITACION SISTEMA DE ABREVADEROS Y RIEGO 20 DE MARZO | TUFIÑO | TUFIÑO | TULCAN | 36 | 75.32 | 112980 | 1 |  |  |  | 2.0922 |  | 1500 | 3138.3333
7 | SISTEMA DE RIEGO BIPRONVINCIAL EL NARANJITO | NARANJITO | LA CONCEPCION | MIRA | 57 | 223 | 334500 | 2 |  |  |  | 3.9123 |  | 1500 | 5868.4211
8 | DISTRIBUCION SISTEMA DE RIEGO PISQUER | MIRA, HATO DE MIRA, PISQUER | MIRA | MIRA | 372 | 883.03 | 1324545 | 1 |  |  |  | 2.3737 |  | 1500 | 3560.6048
9 | RESERVORIOS SISTEMA DE RIEGO GARCIA MORENO | CAYALES, CHULUNGUASI, GARCIA MORENO | GARCIA MORENO | MIRA | 83 | 563 | 844500 | 2 |  |  |  | 6.7831 |  | 1500 | 10174.6988
10 | DISTRIBUCION DE AGUA DE RIEGO CHUNQUER | CHUNQUER | JULIO ANDRADE | TULCAN | 45 | 264.16 | 396240 | 1 |  |  |  | 5.8702 |  | 1500 | 8805.3333
11 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TIMBURAY-YAMBA | HUACA | HUACA | HUACA | 125 | 329 | 493500 | 1 |  |  |  | 2.632 |  | 1500 | 3948
12 | RESERVORIOS CANAL MONTUFAR | PISTUD | BOLIVAR | BOLIVAR | 20 | 100 | 150000 | 1 |  |  |  | 5 |  | 1500 | 7500
13 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LA TIPUYA | LA CONCEPCION | LA CONCEPCION | MIRA | 60 | 150 | 225000 | 1 |  |  |  | 2.5 |  | 1500 | 3750
14 | SISTEMA DE RIEGO RUMICHACA | RUMICHACA | LA PAZ | MONTUFAR | 114 | 750 | 1125000 | 1 |  |  |  | 6.5789 |  | 1500 | 9868.4211
15 | DISTRIBUCION SISTEMA DE RIEGO BIPROVINCIAL LIMONAL | TABLAS, SAN JUAN DE LACHAS | JIJON Y CAAMAÑO | MIRA | 85 | 228.5 | 342750 | 1 |  |  |  | 2.6882 |  | 1500 | 4032.3529
16 | SISTEMA DE RIEGO LINEA ROJA | LINEA ROJA | FERNANDEZ SALVADOR | MONTUFAR | 66 | 198 | 297000 | 1 |  |  |  | 3 |  | 1500 | 4500
17 | SISTEMA DE RIEGO MONTE OLIVO FASE II | EL AGUACATE, PUEBLO NUEVO, SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | BOLIVAR | 367 | 998.01 | 1497015 | 1 |  |  |  | 2.7194 |  | 1500 | 4079.0599
18 | SISTEMA DE RIEGO LA DELICIA-CHILES | CHILES | SAN JOSE | MONTUFAR | 229 | 758 | 1137000 | 1 |  |  |  | 3.31 |  | 1500 | 4965.0655
19 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN FRANCISCO ALTO | EL ANGEL | EL ANGEL | ESPEJO | 91 | 72.73 | 109095 | 1 |  |  |  | 0.79923 |  | 1500 | 1198.8462
20 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE RIEGO LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | ESPEJO | 20 | 150 | 225000 | 1 |  |  |  | 7.5 |  | 1500 | 11250
21 | IMPLEMENTACION SISTEMA DE RIEGO MIRAFLORES | MIRAFLORES, EL PLACER | MONTE OLIVO | BOLIVAR | 40 | 203 | 304500 | 1 |  |  |  | 5.075 |  | 1500 | 7612.5
22 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN SISTEMA PASTORA ALOMIA | LA PAZ | LA PAZ | MONTUFAR | 141 | 321.15 | 481725 | 1 |  |  |  | 2.2777 |  | 1500 | 3416.4894
23 | REHABILITACION SISTEMAS DE RIEGO EN LA PAZ (NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, TESALIA) | LA PAZ | LA PAZ | MONTUFAR | 30 | 120 | 180000 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1500 | 6000
24 | DISTRIBUCION SISTEMA DE RIEGO LOMA ALTA, LOMA BAJA, HATO DE CHONTAHUASI | HATO DE MIRA | MIRA | MIRA | 46 | 131 | 196500 | 1 |  |  |  | 2.8478 |  | 1500 | 4271.7391
25 | DISTRIBUCION SISTEMAS DE RIEGO YASCON | YASCON, EL HOSPITAL | GARCIA MORENO | BOLIVAR | 40 | 150 | 225000 | 1 |  |  |  | 3.75 |  | 1500 | 5625
26 | DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE RIEGO PALO BLANCO FASE II | PALO BLANCO | LA CONCEPCION | MIRA | 58 | 421 | 631500 | 1 |  |  |  | 7.2586 |  | 1500 | 10887.931
27 | ESTUDIO DE DISEÑO DEFINITIVO REPRESA RIO MAL PASO | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | ESPEJO | 450 | 1500 | 450000 |  |  |  |  | 3.3333 |  | 300 | 1000
| TOTAL | [5 empty] | 16809683.12
1 DE ACUERDO
2 NO TIENE