## POA 2018INICIAL (2)
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | COMPONENTES | NECESIDAD PÚBLICA QUE SATISFACE | METAS/ RESULTADOS | INDICADORES DE GESTION INSTITUCIONAL | GASTO ANUAL ($) |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  | EJECUCION FISICA
[7 empty] | PARTIDA | MONTO TOTAL | GPC | GADS-BEDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
PLANIFICACION VIAL | ESTUDIOS | [6 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
SUB TOTAL PLANIFICACION VIAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
CONSTRUCCIÒN VIAL | EMPEDRADOS, RE EMPEDRADOS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [6 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[5 empty] | CANTÓN TULCÁN | SUBTOTAL 1 |  | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[5 empty] | CANTÓN HUACA | SUBTOTAL 2 |  | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[5 empty] | CANTÓN MONTUFAR | SUBTOTAL 3 |  | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[5 empty] | CANTÓN MIRA | SUBTOTAL 4 |  | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
| SUBTOTAL EMPEDRADOR, REEMPEDRADOS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
| PUENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%
[5 empty] | CANTÓN ESPEJO | SUBTOTAL 5 |  | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; EJECUCION FISICA 1: 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; EJECUCION FISICA 1: 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0; EJECUCION FISICA 3: 0%; EJECUCION FISICA 4: 0%
[5 empty] | CANTÓN TULCÁN | SUBTOTAL 6 |  | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
| SUBTOTAL PUENTES | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
SUB TOTAL CONSTRUCCIÓN VIAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
MANTENIMIENTO VIAL | MANTENIMIENTO RUTINARIO | PANAMERICANA-URBINA-CUESTA LOMA TAYA HASTA ESC. MIGUEL DE SERVANTES-CHAPUES-LA Y DE LA PALIZADA-SAN VICENTE SALIDA PANAMERICANA-LA PALIZADALA RINCONADA-URBINA- CRUZ DE CALLE LARGA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 47500 | 47500 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 47500; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA-JULIO ANDRADE-LIMITE PARROQUIAL-PANAMERICANA-LIMITE PARROQUIAL- EL MORAL-HASTA CAPILLA EL MORAL-ENTRADA CASA FRIA HASTA CAPILLA CASA FRIA-INTEROCEANICA-VIA CHAUCHIN-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE-INTEROCEANICA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 17000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 17000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA-SANTA MARTHA DE CUBA-QUEBRADA SANTO THOMAS-BARRIO SAN VICENTE-BARRIO SAN VICENTE ALTO-CUATRO LOMAS-CHUMBAN ALTO-CALLE GALAPAGOSY DE LLANO GRANDE. | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA-SAN LUIS-PIOTER-SAN PEDRO-SAN FRANCISCO BELLAVISTA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 17000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 17000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | GUAGUA NEGRO-LA ESTRELLITA-FRAILEJON | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 13600 | 13600 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 13600; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | CUASPUD-GUANANGUICHO ALTO-SAN VICENTE-LIMITE PARROQUIAL SANTA MARTHA DE CUBA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 10180 | 10180 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10180; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | FRAILEJON-LA ENVIDIA-CARTAGENA-FLORIDA ALTA EL CARMELO-ALJUN | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | EL RIO GRANDE-EL ROSAL-COOP. SAN FRANCISCO- MONTE LODO-TABLONES BARRIO EL CARRIZO – EL AMARILLO VIA PRINCIPAL – AGUAS HEDIONDAS LA CONCPECION -SANTA BARBARA DE CAR PANAM.- EL CHARCO-SANTA ROSA LA Y DE LA CONCEPCION –SAN NICOLAS DE CAR- PANAMER. CONCEPCIÓN | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 27200 | 27200 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 27200; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | TETES-CHULAMUES-GUAMAG ALTO-GUAMAG BAJO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | QUINSHUL-LA ESPERANZA-CHICAL-RIO PABLO-UNTHAL-UNTHAL ALTO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 10200 | 7200 | 3000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
[5 empty] | CANTÓN TULCÁN | SUBTOTAL 1 |  | 203880 | 200880 | 3000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 203880
|  | LA CALERA-MARISCAL SUCRE-EL TAMBO-LOMA EL CENTRO- EL PORVENIR EL TAMBO-LOMA EL CENTRO-Y GUANDERAS-EL PORVENIR-SOLFERINO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 40800 | 27800 | 13000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 40800; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | YAMBA-EL ROSAL-GUANANGUICHO NORTE-GUANANGUICHO CENTRO- GUANANGUICHO SUR-HASTA DESVIO A SOLFERINO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 27200 | 27200 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 27200; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
[5 empty] | CANTÓN HUACA | SUBTOTAL 2 |  | 68000 | 55000 | 13000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 68000
|  | PANAM.-EL EJIDO-PIARTAL-SAN PEDRO-SAN FRACO. PIARTAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 11912 | 5088 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 17000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA - EL COLORADO-HUAQUER | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20500 | 16300 | 4200 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20500; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA -SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ-YAIL-PANAMERICANA -HUAQUER | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34000 | 26600 | 7400 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 34000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA-FERNANDEZ SALVADOR-EL TAMBO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 14294 | 6106 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | CRISTOBAL COLON-LIMITE PARROQUIAL, SAN JUAN -EL EJIDO-CUMBALTAR-SAN MIGUEL DE CHITAN DE QUELES -SAN PEDRO DE CHITAN DE QUELES-CHICO CAICO-CUMBALTAR-EL SIXAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 30600 | 22600 | 8000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 30600; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PUENTE LIMITE PARROQUIAL CRISTOBAL COLON-CHITAN DE NAVARRETE-PUENTE LIMITE PARROQUIAL PIOTER - CHITAN DE NAVARRETE, PUENTE LIMITE PARROQUIAL FERNANDEZ SALVADOR- MATA REDONDA, CHITAN DE NAVARRETE-MATA REDONDA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20500 | 14394 | 6106 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20500; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | CHUTAN BAJO - CHUTAN ALTO - CASCADA DE PALUZ | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 13567.82 | 13567.82 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 13567.82; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
[5 empty] | CANTÓN MONTUFAR | SUBTOTAL 3 |  | 156567.82 | 119667.82 | 36900 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 156567.82
|  | PUENTE DE PIQUIUCHO-CALDERA-EL ROSAL- RAFAEL-EL SIXAL-LIMITE PARROQUIAL MONTE OLIVO. | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 23800 | 16400 | 7400 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 23800; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | LIMITE PARROQUIAL MONTE OLIVO- EL MANZANAL – MONTE OLIVO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 13600 | 8600 | 5000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 13600; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | GARCIA MORENO-SAN JOSE DE TINAJILLAS - YASCON -LIMITE EL TAMBO; GARCIA MORENO-PUEBLO VIEJO – PANAMERICANA - LAS LAJAS - PUEBLO VIEJO; | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34000 | 23824 | 10176 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 34000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | PANAMERICANA-PUSIR GRANDE-TUMBATU Y CHOTA-SAN VICENTE DE PUSIR-LAS PARCELAS-DESVIO A TUMBATU-EL TAMBO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34200 | 34200 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 34200; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | LOS ANDES-SAN PABLO DE LA CANGAHUA-PANAMERICANA-PUENTE PIQUIUCHO-PANAMERICANA-EL IZAL-SAN FRANCISCO DE VILLACIS | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 12000 | 5000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 17000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | SANTA MARTHA -PURIFICACION-IMPUERAN-LA ANGELINA-ALOOR | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 15400 | 5000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
[5 empty] | CANTÓN BOLÍVAR | SUBTOTAL 4 |  | 143000 | 110424 | 32576 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 143000
|  | SAN ISIDRO-EL MORTIÑAL-CHITACASPI-CANAL DE RIEGO-PLANTACIONES- SAN ISIDRO-PUCHES-CARLIZAMA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34100 | 24100 | 10000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 34100; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | GUALCHAN-LIMITE PARROQUIAL-VIA GUALCHAN LAS JUNTAS-VIA CORAZON DE MUNDO NUEVO-GUAYABAL-VIA CORAZON DE MUNDO NUEVO-CHAUCHIN | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 11000 | 6000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 17000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | LA LIBERTAD-SANTA TERESITA-SAN FRANCISCO DE LA LIBERTAD-JESUS DEL GRAN PODER-ELOY ALFARO-INGUEZA-LIMITE PARROQUIAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 14000 | 3000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 17000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
[5 empty] | CANTÓN ESPEJO | SUBTOTAL 5 |  | 68100 | 49100 | 19000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 68100
|  | PUEBLO VIEJO- HATO DE MIRA-SANTA ISABEL-SAN LUIS- VIA INTERCANTONAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | MIRA -PISQUER-EL CABUYAL-JUAN MONTALVO-SANTIAGUILLO¨LA CONCEPCION-ESTACION CARCHI -PUENTE SOBRE EL RIO CARCHI | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 37400 | 28400 | 9000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 37400; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | EL CABUYAL-LA CONCEPCION-ESTACION CARCHI-PUENTE SOBRE EL RIO MIRA- LA CONCEPCION-LA CONVALECENCIA-EL MILAGRO-EL EMPEDRADILLO Y LA CHIRA-ESTACION CARCHI-TERCER PASO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 44100 | 35100 | 9000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 44100; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
|  | RIO BLANCO -PUENTE CHINAMBI-MIRA VALLE- RIO VERDE | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34000 | 25000 | 9000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 34000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
[5 empty] | CANTON MIRA | SUBTOTAL 6 |  | 135900 | 108900 | 27000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 135900
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO | [6 empty] | 775447.82 | 643971.82 | 131476 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 775447.82
| MANTENIMIENTO PERIODICO | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE AMBITO PROVINCIAL | ELABORAR LA FASE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÒN DE OBRAS | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 100000 | 100000 |  | 20000 | 30000 | 30000 | 80000 | 20% | 30% | 30% | 49%
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO | [6 empty] | 100000 | 100000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 20000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 30000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 30000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 80000
| MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | VIA SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 12 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 149000 | 149000
|  | VIA SAN VICENTE - LA RINCONADITA | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 5.5 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 75000 | 75000
|  | VIA CHOTA - SAN VICENTE DE PUSIR | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 4.5 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 56126.8 | 56126.8
|  | VIA PIQUIUCHO - CALDERA | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 10 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 100000 | 100000
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | [6 empty] | 380126.8 | 380126.8 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
| MANTENIMIENTO DE PUENTES | MANTENIMIENTO DE PUENTES DE AMBITO PROVINCIAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | COMUNICAR DE UN MANERA DIRECTA A LAS POBLACIONES | Al finalizar el año 2017 se cuenta con al menos 80 ml. de puentes rehabilitados | 100% Concluida la fase precontractual,Contractual y Ejecución |  | 80000 | 80000 |  |  | 15000 | 30000 | 35000 | 0% | 18.75% | 37.5% | 43%
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE PUENTES | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 15000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 30000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 35000
SUB TOTAL MANTENIMIENTO VIAL | [7 empty] | 1335574.62 | 560126.8 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 20000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 45000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 60000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 115000
ASFALTADOS | DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA PIARTAL - SAN PEDRO | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA | Al finalizar el año 2018 se ha Rehabilitado con asfalto 3 Km mas de vías. | 100% concluidas las obras |  | 54000 | 54000 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 54000; EJECUCION FISICA 3: 10%; EJECUCION FISICA 4: 90%
SUB TOTAL MANTENIMIENTO VIAL | [7 empty] | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | [6 empty] | 427051.92 | 427051.92 |  | 84000 | 108000 | 100000 | 135051.92 | 19.67% | 25.29% | 23.42% | 31.62%
SUB TOTAL CONVENIOS DE COOPERACIÓN | [7 empty] | 427051.92 | 427051.92 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 84000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 108000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 100000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 135051.92
OBRAS ARRASTRE 2017
SUB TOTAL OBRAS DE ARRASTRE 2017 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: #REF!; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: #REF!; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: #REF!; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: #REF!
TOTAL INVERSION OBRAS PUBLICAS 2018 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: #REF!; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: #REF!; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: #REF!; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: #REF!
[10 empty] | #REF! | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: #REF!
ING. LUIS MEJIA E.
DIRECTOR OO.PP. ( E)

## POA 2018FINAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
PROGRAMAS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | COMPONENTES | NECESIDAD PÚBLICA QUE SATISFACE | METAS/ RESULTADOS | INDICADORES DE GESTION INSTITUCIONAL | GASTO ANUAL ($) |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |  |  |  | EJECUCION FISICA
[7 empty] | PARTIDA | MONTO TOTAL | GPC | GADS-BEDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
MANTENIMIENTO VIAL | MANTENIMIENTO RUTINARIO | PANAMERICANA-URBINA-CUESTA LOMA TAYA HASTA ESC. MIGUEL DE SERVANTES-CHAPUES-LA Y DE LA PALIZADA-SAN VICENTE SALIDA PANAMERICANA-LA PALIZADALA RINCONADA-URBINA- CRUZ DE CALLE LARGA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 47500 | 47500 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 19000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 28500; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA-JULIO ANDRADE-LIMITE PARROQUIAL-PANAMERICANA-LIMITE PARROQUIAL- EL MORAL-HASTA CAPILLA EL MORAL-ENTRADA CASA FRIA HASTA CAPILLA CASA FRIA-INTEROCEANICA-VIA CHAUCHIN-YALQUER-IPUERAN-SAN FRANCISCO DEL TROJE-INTEROCEANICA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 17000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 6800; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA-SANTA MARTHA DE CUBA-QUEBRADA SANTO THOMAS-BARRIO SAN VICENTE-BARRIO SAN VICENTE ALTO-CUATRO LOMAS-CHUMBAN ALTO-CALLE GALAPAGOSY DE LLANO GRANDE. | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8160; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12240; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA-SAN LUIS-PIOTER-SAN PEDRO-SAN FRANCISCO BELLAVISTA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 17000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 6800; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | GUAGUA NEGRO-LA ESTRELLITA-FRAILEJON | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 13600 | 13600 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 5440; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 8160; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | CUASPUD-GUANANGUICHO ALTO-SAN VICENTE-LIMITE PARROQUIAL SANTA MARTHA DE CUBA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 10180 | 10180 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 4072; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 6108; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | FRAILEJON-LA ENVIDIA-CARTAGENA-FLORIDA ALTA EL CARMELO-ALJUN | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8160; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12240; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | EL RIO GRANDE-EL ROSAL-COOP. SAN FRANCISCO- MONTE LODO-TABLONES BARRIO EL CARRIZO – EL AMARILLO VIA PRINCIPAL – AGUAS HEDIONDAS LA CONCPECION -SANTA BARBARA DE CAR PANAM.- EL CHARCO-SANTA ROSA LA Y DE LA CONCEPCION –SAN NICOLAS DE CAR- PANAMER. CONCEPCIÓN | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 27200 | 27200 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 10880; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 16320; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | TETES-CHULAMUES-GUAMAG ALTO-GUAMAG BAJO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8160; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12240; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | QUINSHUL-LA ESPERANZA-CHICAL-RIO PABLO-UNTHAL-UNTHAL ALTO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 10200 | 7200 | 3000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 4080; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 6120; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
[5 empty] | CANTÓN TULCÁN | SUBTOTAL 1 |  | 203880 | 200880 | 3000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 81552; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 122328
|  | LA CALERA-MARISCAL SUCRE-EL TAMBO-LOMA EL CENTRO- EL PORVENIR EL TAMBO-LOMA EL CENTRO-Y GUANDERAS-EL PORVENIR-SOLFERINO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 40800 | 27800 | 13000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 16320; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 24480; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | YAMBA-EL ROSAL-GUANANGUICHO NORTE-GUANANGUICHO CENTRO- GUANANGUICHO SUR-HASTA DESVIO A SOLFERINO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 27200 | 27200 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 10880; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 16320; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
[5 empty] | CANTÓN HUACA | SUBTOTAL 2 |  | 68000 | 55000 | 13000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 27200; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 40800
|  | PANAM.-EL EJIDO-PIARTAL-SAN PEDRO-SAN FRACO. PIARTAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 11912 | 5088 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 6800; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA - EL COLORADO-HUAQUER | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20500 | 16300 | 4200 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8200; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12300; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA -SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ-YAIL-PANAMERICANA -HUAQUER | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34000 | 26600 | 7400 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 13600; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA-FERNANDEZ SALVADOR-EL TAMBO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 14294 | 6106 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8160; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12240; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | CRISTOBAL COLON-LIMITE PARROQUIAL, SAN JUAN -EL EJIDO-CUMBALTAR-SAN MIGUEL DE CHITAN DE QUELES -SAN PEDRO DE CHITAN DE QUELES-CHICO CAICO-CUMBALTAR-EL SIXAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 30600 | 22600 | 8000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 12240; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 18360; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PUENTE LIMITE PARROQUIAL CRISTOBAL COLON-CHITAN DE NAVARRETE-PUENTE LIMITE PARROQUIAL PIOTER - CHITAN DE NAVARRETE, PUENTE LIMITE PARROQUIAL FERNANDEZ SALVADOR- MATA REDONDA, CHITAN DE NAVARRETE-MATA REDONDA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20500 | 14394 | 6106 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8200; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12300; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | CHUTAN BAJO - CHUTAN ALTO - CASCADA DE PALUZ | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 13567.82 | 13567.82 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 5427.128; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 8140.692; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
[5 empty] | CANTÓN MONTUFAR | SUBTOTAL 3 |  | 156567.82 | 119667.82 | 36900 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 62627.128; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 93940.692
|  | PUENTE DE PIQUIUCHO-CALDERA-EL ROSAL- RAFAEL-EL SIXAL-LIMITE PARROQUIAL MONTE OLIVO. | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 23800 | 16400 | 7400 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 9520; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 14280; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | LIMITE PARROQUIAL MONTE OLIVO- EL MANZANAL – MONTE OLIVO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 13600 | 8600 | 5000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 5440; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 8160; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | GARCIA MORENO-SAN JOSE DE TINAJILLAS - YASCON -LIMITE EL TAMBO; GARCIA MORENO-PUEBLO VIEJO – PANAMERICANA - LAS LAJAS - PUEBLO VIEJO; | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34000 | 23824 | 10176 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 13600; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | PANAMERICANA-PUSIR GRANDE-TUMBATU Y CHOTA-SAN VICENTE DE PUSIR-LAS PARCELAS-DESVIO A TUMBATU-EL TAMBO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34200 | 34200 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 13680; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20520; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | LOS ANDES-SAN PABLO DE LA CANGAHUA-PANAMERICANA-PUENTE PIQUIUCHO-PANAMERICANA-EL IZAL-SAN FRANCISCO DE VILLACIS | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 12000 | 5000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 6800; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | SANTA MARTHA -PURIFICACION-IMPUERAN-LA ANGELINA-ALOOR | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 15400 | 5000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8160; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12240; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
[5 empty] | CANTÓN BOLÍVAR | SUBTOTAL 4 |  | 143000 | 110424 | 32576 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 57200; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 85800
|  | SAN ISIDRO-EL MORTIÑAL-CHITACASPI-CANAL DE RIEGO-PLANTACIONES- SAN ISIDRO-PUCHES-CARLIZAMA | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34100 | 24100 | 10000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 13640; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20460; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | GUALCHAN-LIMITE PARROQUIAL-VIA GUALCHAN LAS JUNTAS-VIA CORAZON DE MUNDO NUEVO-GUAYABAL-VIA CORAZON DE MUNDO NUEVO-CHAUCHIN | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 11000 | 6000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 6800; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | LA LIBERTAD-SANTA TERESITA-SAN FRANCISCO DE LA LIBERTAD-JESUS DEL GRAN PODER-ELOY ALFARO-INGUEZA-LIMITE PARROQUIAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 17000 | 14000 | 3000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 6800; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 10200; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
[5 empty] | CANTÓN ESPEJO | SUBTOTAL 5 |  | 68100 | 49100 | 19000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 27240; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 40860
|  | PUEBLO VIEJO- HATO DE MIRA-SANTA ISABEL-SAN LUIS- VIA INTERCANTONAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 20400 | 20400 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 8160; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 12240; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | MIRA -PISQUER-EL CABUYAL-JUAN MONTALVO-SANTIAGUILLO¨LA CONCEPCION-ESTACION CARCHI -PUENTE SOBRE EL RIO CARCHI | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 37400 | 28400 | 9000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 14960; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 22440; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | EL CABUYAL-LA CONCEPCION-ESTACION CARCHI-PUENTE SOBRE EL RIO MIRA- LA CONCEPCION-LA CONVALECENCIA-EL MILAGRO-EL EMPEDRADILLO Y LA CHIRA-ESTACION CARCHI-TERCER PASO | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 44100 | 35100 | 9000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 17640; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 26460; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
|  | RIO BLANCO -PUENTE CHINAMBI-MIRA VALLE- RIO VERDE | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 34000 | 25000 | 9000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 13600; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 20400; EJECUCION FISICA 3: 40%; EJECUCION FISICA 4: 60%
[5 empty] | CANTON MIRA | SUBTOTAL 6 |  | 135900 | 108900 | 27000 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 54360; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 81540
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO | [6 empty] | 775447.82 | 643971.82 | 131476 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 310179.128; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 465268.692
| MANTENIMIENTO PERIODICO | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE AMBITO PROVINCIAL | ELABORAR LA FASE CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÒN DE OBRAS | MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD | Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen estado 600 km de vía | Mantener en buen estado el 30% de la red vial de ambito provincial |  | 100000 | 100000 |  |  | 20000 | 40000 | 40000 |  | 20% | 40% | 40%
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO | [6 empty] | 100000 | 100000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 20000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 40000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 40000
| MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | VIA SANDIAL-CUCHER-GRUTA DE LA PAZ | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 12 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 149000 | 149000 |  |  | 29800 | 59600 | 59600 |  | 20% | 40% | 40%
|  | VIA SAN VICENTE - LA RINCONADITA | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 5.5 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 75000 | 75000 |  |  | 15000 | 30000 | 30000 |  | 20% | 40% | 40%
|  | VIA CHOTA - SAN VICENTE DE PUSIR | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 4.5 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 56126.8 | 56126.8 |  |  | 11225.36 | 22450.72 | 22450.72 |  | 20% | 40% | 40%
|  | VIA PIQUIUCHO - CALDERA | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MANTENER LAS VIAS ASFALTADAS EN BUEN ESTADO | Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento de 10 km de vías asfaltadas | Mantener en buen estado el 10% de la red vial asfaltada de ambito provincial |  | 100000 | 100000 |  |  | 20000 | 40000 | 40000 |  | 20% | 40% | 40%
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | [6 empty] | 380126.8 | 380126.8 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 76025.36; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 152050.72; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 152050.72 | 380126.8
| MANTENIMIENTO DE PUENTES | MANTENIMIENTO DE PUENTES DE AMBITO PROVINCIAL | ELABORAR LA FASE PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION | COMUNICAR DE UN MANERA DIRECTA A LAS POBLACIONES | Al finalizar el año 2018 se cuenta con al menos 50 ml. de puentes rehabilitados | 100% Concluida la fase precontractual,Contractual y Ejecución |  | 80000 | 80000 |  |  | 16000 | 32000 | 32000 |  | 20% | 40% | 40%
| SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE PUENTES | [6 empty] | 80000 | 80000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 16000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 32000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 32000
SUB TOTAL MANTENIMIENTO VIAL | [7 empty] | 1335574.62 | 1204098.62 | 131476 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 112025.36; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 534229.848; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 689319.412 | 1335574.62
ASFALTADOS | DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA PIARTAL - SAN PEDRO | EJECUCIÒN DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONTRATO | MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA | Al finalizar el año 2018 se ha Rehabilitado con asfalto 3 Km mas de vías. | 100% concluidas las obras |  | 54000 | 54000 |  | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 54000; EJECUCION FISICA 2: 100%
SUB TOTAL MANTENIMIENTO VIAL | [7 empty] | 54000 | 54000 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 54000; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 0
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | [6 empty] | 427051.92 | 427051.92 |  |  | 170820.768 | 170820.768 | 85410.384 | 0% | 40% | 40% | 20%
SUB TOTAL CONVENIOS DE COOPERACIÓN | [7 empty] | 427051.92 | 427051.92 | 0 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 170820.768; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 170820.768; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 85410.384
TOTAL INVERSION OBRAS PUBLICAS 2018 | [7 empty] | 1816626.54 | 1685150.54 | 131476 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1: 0; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2: 336846.128; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3: 705050.616; CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 774729.796
[10 empty] | 1816626.54 | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4: 1816626.54
LUIS MEJIA E.
DIRECTOR OO.PP. ( E)

## INVERSION POR CANTONES
PRESUPUESTO INVERSIÓN PROVINCIAL AÑO 2017
EJE: VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
ASIGNACIÓN: USD 1,693,441.61 (35%)
PROYECTOS | CANTONES | [5 empty] | TOTALES
| TULCÁN | HUACA | MONTUFAR | BOLÍVAR | ESPEJO | MIRA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | PARA CONVENIOS
#REF! | [6 empty] | 0
MANTENIMIENTO RUTINARIO | 203880 | 68000 | 156567.82 | 143000 | 68100 | 135900 | 775447.82 | 590480 | 76.147
MANTENIMIENTO PERIODICO | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 18000 | 100000
MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | #REF! |  | 380126.8 |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MANTENIMIENTO DE PUENTES | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 80000
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS | 70000 | 15000 | 40000 | 40000 | 25000 | 25000 | 215000 | 215000
#REF! | 4000 | 1000 | 2000 | 5000 | 11500 | 4500 | 28000
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | TOTAL
#REF! | #REF! | [5 empty] | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | 37000 | 15000 | 24000 | 28000 | 13000 | 27000 | 144000
TOTALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALORES ASIGNADOS | 565427.65 | 99447.07 | 321071.98 | 315389.29 | 190370.11 | 201735.51 | 1693441.61
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## PRIORIZACION
PRESUPUESTO INVERSIÓN PROVINCIAL AÑO 2017
EJE: VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
ASIGNACIÓN: USD 1,693,441.61 (35%)
PROYECTOS | CANTONES
| TULCÁN | No. | HUACA | No. | MONTUFAR | No. | BOLÍVAR | No. | ESPEJO | No. | MIRA | No.
#REF!
#REF! |  |  |  | 4 |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 5
#REF! | #REF! | 3 | #REF! |  | #REF! | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | #REF! | 1
#REF! |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 6 | #REF! | 7 | 0 | 6
#REF! |  | 4 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 2
MANTENIMIENTO RUTINARIO | 203880 | 2 | 68000 | 3 | 156567.82 | 3 | 143000 | 2 | 68100 | 1 | 135900 | 4
MANTENIMIENTO PERIODICO | 16400 |  | 16400 |  | 16400 |  | 16400 |  | 16400 |  | 18000
MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO |  | 6 |  |  | #REF! | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 7
MANTENIMIENTO DE PUENTES | 40000 | 5 | [8 empty] | 40000 | 6
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | #REF! | 1 |  | 1 |  | 1 | #REF! | 1 |  | 4 |  | 3
TOTALES | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
VALORES ASIGNADOS | 565427.65 |  | 99447.07 |  | 321071.98 |  | 315389.29 |  | 190370.11 |  | 201735.49
TOTALES | 208539.4 |  | 645639 |  | 81594.82 |  | 679736.4 |  | 289503 |  | 0
URBINA
MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | 93366
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 11286
CUASPUD
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 3887.4
JULIO ANDRADE
SUPERVISIÓN CHAUCHIN-S. JOSE TROJE | 60000
SANTA MARTHA DE CUBA
EMPEDRADO CAMINO SECTOR CUATRO LOMAS Y LLANO GRANDE | 40000
MARISCAL SUCRE
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  | 2508
ASFALTADO GUANAGUICHO SUR-CENTRO-NORTE-HUACA
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO |  |  | 204071.4
ALCANTARILLAS |  |  | 31350
CUNETAS |  |  | 125970
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  | 5329.5
MARISCAL SUCRE-GUANDERAS
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO |  |  | 156054.6
ALCANTARILLAS |  |  | 19950
CUNETAS |  |  | 96330
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  | 4075.5
SANDIAL-GRUTA DE LA PAZ
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  |  |  | 7524
PIARTAL
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  |  |  | 5016
EMPEDRADO CAMINO EL ROSAL Y SAN PEDRO |  |  |  |  | 28000
CHITAN DE NAVARRETES
SLURRY |  |  |  |  | 38546.82
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL |  |  |  |  | 2508
MONTE OLIVO
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | [6 empty] | 240084
ALCANTARILLAS | [6 empty] | 28500
CUNETAS | [6 empty] | 148200
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | [6 empty] | 6270
PUSIR GRANDE
DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | [6 empty] | 144050.4
ALCANTARILLAS | [6 empty] | 19950
CUNETAS | [6 empty] | 88920
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | [6 empty] | 3762
LA LIBERTAD - SAN ISIDRO
MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO | [8 empty] | 280098
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | [8 empty] | 9405