## Hoja1
PROYECTOS | Actividad | Necesidad Pública que satisface | Metas/Resultado | Indicadores de Gestión Institucional | Fuentes de Financiamiento |  |  | EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
[8 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | RESPONSABLE | RECURSOS
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA | Taller de innovacion y Participacion Ciudadana (Cpacitacion para la ciudadania en general) |  |  | 100 personas participaran en el taller | Monto Total | GPC | Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | James Dávila
[5 empty] | 15000 | 15000 | bar: ABRIL 4 to ABRIL 1
| Taller de liderazgo y trabajo en equipo (Capacitacion para la ciudanía en general) |  |  | 100 personas participaran en el taller | 10000 | 10000 | [50 empty] | James Dávila | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
| Implementacion de la propuesta de gestion para la Direccion de Participacion Ciudadana |  |  | 20 personas | 10000 | 10000 | [50 empty] | Cinthia Ponce | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
| Intercambio de Experiencias de Participacion Ciudadana |  |  | 20 personas | 8000 | 8000 | [50 empty] | Gustavo Castro | bar: FEBRERO 3 to MARZO 4
FOMENTO A LAS INSTANCIAS, MECANISMOS DE PARTICIPACION Y VINCULACION CON LA CIUDADANIA | Taller de fortalecimiento socio-organizativo del sistema de Participación Ciudadana |  |  | 5000 personas participan en el taller | 30000 | 30000 | [50 empty] | Luis Fernando Santacruz | bar: MAYO 1 to JUNIO 4
| Fortalecimiento de Comités de Gestión | [40 empty] | 50% |  | 50 | [12 empty] | Cinthia Ponce
| Escuela de formacion |  |  | Fortalecimiento de la escuela de formacion | [37 empty] | 59% |  | 50% | [12 empty] | Cinthia Ponce
| Actualizacion y segumiento de las bases de actores sociales |  |  | Base de actores sociales actualizadas | [52 empty] | Ximena Fuelpaz | bar: FEBRERO 2 to JUNIO 4
| Propiciar mecanismos de Participación Ciudadana |  |  | 2 mecanismos de participacion Ciudadana Implementados | [52 empty] | Cinthia Ponce
TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL | Asambleas de Rendicion de Cuentas |  |  | 5 Asambleas Realizadas | 3000 | 3000 | [50 empty] | Cinthia Ponce | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4; MAYO 3 to MAYO 4
| Talleres de socializacion y promocion de la herramientas del modelo de gobierno abierto |  |  | 3 Herramientas de gobierno abierto promocionadas | [52 empty] | Cinthia Ponce | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4; ABRIL 1 to ABRIL 4
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Encuentros de Presupuesto Participativo (Material de impresión, reproducción y publicaciones ) |  |  | ELABORACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LOS 26 ENCUENTROS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |  | 6000
| TOTAL |  |  |  |  | 82000